ПРОЕКТ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОРЫВ:

ОТ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ К ПРОФИ+».

Сроки реализации проекта:

начало: 01.09.2022

окончание: 31.05.2023.

Ожидаемые результаты проекта

- Увеличена до 10% доля студентов Адыгейского государственного университета, вовлеченных в научную и исследовательскую деятельность в составе Студенческого научного общества (далее – СНО АГУ), в том числе за счет повышения мотивации студентов к участию в деятельности СНО АГУ. - Не менее 7 членов СНО АГУ приняли участие в программах академической мобильности, совершили поездки, командировки. - Сформированы компетенции по академическому письму (100 человек) и технологическому предпринимательству (10 человек) у студентов, в том числе членов СНО АГУ. - 3 Созданы площадки для презентации результатов научно-исследовательской деятельности студентов. Результатом работы площадок станут не менее 20 статей в сборнике научно-исследовательских работ СНО АГУ, 16 докладов в рамках научно-исследовательских семинаров. - СНО АГУ проведено не менее 13 мероприятий в рамках проекта. - Не менее 20 членов СНО АГУ регулярно принимают участие в научной и исследовательской деятельности. - Сформирована узнаваемость СНО АГУ как активного актора жизни студенческой молодежи, активного комьюнити в Республике Адыгея и на Юге России. Отмечается рост количества подписчиков, просмотров, репостов в социальных сетях. - Установлены постоянные контакты со студенческими научными сообществами вузов России и проведено не менее 1 совместного мероприятия. - Созданы условия для активной коммуникации со студентами из Адыгеи, обучающимися в ведущих вузах России, и развития студенческого научно-исследовательского партнерства. - Сформирована система обратной связи и мониторинга студенческой жизни, в том числе научно-исследовательской деятельности студентов. - Создана студенческая исследовательская группа в лаборатории социального мониторинга и запущен системный мониторинг студенческой жизни в университете. - Осуществлен редизайн страницы СНО АГУ на официальном сайте университета, начата работа телеграм-канала СНО АГУ.

II. Описание проекта

Цель проекта

Создание условий для развития и качественной трансформации деятельности Студенческого научного общества Адыгейского государственного университета через выстраивание активного взаимодействия между студентами в рамках четырех уровней «студенческой научной карьеры» (первооткрыватели, медиумы, профи и профи +), развитие партнерских связей, повышение роли СНО АГУ не только в университете, но и в региональном научно-образовательном пространстве.

Задачи проекта

- Создать условия для повышения мотивации и обеспечения возможности для каждого студента реализовать свои интеллектуальные способности, в том числе по уровням «студенческой научной карьеры»: первооткрыватели, медиумы, профи и профи +. - Развивать студенческую академическую мобильности (поездки на научные мероприятия, стажировки). - Популяризировать деятельность СНО АГУ и активное вовлекать студентов в научно-исследовательскую деятельность. - Развивать дополнительные компетенции студентов по академическому письму и технологическому предпринимательству, в том числе членов СНО АГУ. - Создать новые площадки для презентации результатов научно-исследовательской деятельности членов СНО АГУ. - Повысить публичность и открытость СНО АГУ как активного актора в жизни студенческой молодежи Республики Адыгеи и Юга России. - Развивать систему информационных ресурсов СНО АГУ. - Развивать партнёрские связи СНО АГУ, студенческое научно-исследовательское партнерство. - Обеспечить обратную связь и мониторинг студенческой жизни, в том числе научно-исследовательской деятельности студентов.

Перечень запланированных мероприятий

- Комплекс мероприятий (проект) «Академическая мобильность». - Стажировки для членов СНО АГУ. - Участие членов СНО АГУ во всероссийских и международных конференциях, съездах, конкурсах. - День первооткрывателя. - Творческий конкурс «Наука и искусство». - Конкурс команд СНО «Созидатели». - Всероссийский конкурс «Право на город (при наличие финансовых средств). - Научно-популярные мероприятия «UniКвест». - Комплекс мероприятий «Прокачай скилы» (при наличии финансовых средств). - Курсы по академическому письму для членов СНО АГУ. - Курсы по технологическому предпринимательству для членов СНО АГУ. - Подготовка и издание студенческого журнала «Ab ovo»: новый взгляд». - Научно-исследовательские семинары. - Комплекс мероприятий «Студенческое научно-исследовательское партнерство»: - Вебинар с участием представителей СНС вузов регионов России. - Студенческое научно-исследовательское партнерство «Сердце в Адыгее» - «Обратная связь»: организация деятельности студенческой исследовательской группы в лаборатории социального мониторинга - Комплекс мероприятий (проект) «Узнаваемость и открытость СНО АГУ»: 13.1. Телеграм-канал СНО АГУ. 13.2. Привлечение лидеров общественного мнения с использованием различных форм. 13.3. Редизайн страницы СНО АГУ на официальном сайте АГУ.

Актуальность и значимость проекта

Актуальность проекта «Студенческий прорыв: от первооткрывателя – к профи+» обусловлена тем, что в российской науке существует проблема воспроизводства научных кадров и значимым является поиск эффективных механизмов ее решения. В 2001 году разработана «дорожная карта» по реализации комплекса мер, направленных на поддержку студенческих научных объединений, дающая новое видение траектории развития студенческих научных сообществ и их роли в университетском пространстве и в целом укреплении исследовательского потенциала молодежи. В то же время существует проблема вовлечения студентов Адыгейского государственного университета в научно-исследовательскую и инновационную деятельность и недостаточного использования в этих целях ресурса СНО АГУ. В университете не выстроено системное взаимодействие СНО АГУ со студентами и преподавателями, научными подразделениями и внешними партнерами, позволяющее формировать у студентов устойчивую мотивацию к научно-исследовательской деятельности, повышать ее результативность, а также укреплять идентичность со СНО АГУ. Значимость проекта «Студенческий прорыв: от первооткрывателя – к профи+» состоит в том, что он позволит в соответствии с государственными целями и необходимостью решения обозначенных проблем создать собственную траекторию развития СНО АГУ с учетом особенностей вуза и региона. Данная траектория будет базироваться на системе «студенческой научной карьеры» в университете, включающей четыре ступени «Первооткрыватели», «Медиумы», «Профи» и «Профи+» и обеспечивающей членам СНО возможности для самореализации на каждом из уровней, продвижению по уровням, самоидентификацию со студенческим научным сообществом и дополнительную достижительную мотивацию. Расширение возмозможностей для студентов разных курсов и направлений, с разной мотивацией и уровнем активности через предоставление выбора индивидуальных треков развития внутри СНО, а также на пересечении разных треков, позволит вовлечь значительное количество студентов в исследовательскую и инновационную деятельность в рамках СНО АГУ. Это будет способствовать изменению роли СНО АГУ не только в университете, но и в региональном научно-образовательном пространстве, а также росту числа студентов, ориентированных на научную деятельность и имеющих научные достижения.

Содержание проекта

Проект «Студенческий прорыв: от первооткрывателя - к профи+» представляет собой комплекс мероприятий (проектов), направленных на качественную трансформацию деятельности СНО Адыгейского государственного университета. Взаимосвязь данных мероприятий обеспечивается реализацией ключевой идеи проекта – выстраивание активного взаимодействия между студентами в рамках четырех уровней «студенческой научной карьеры» (первооткрыватели, медиумы, профи и профи +). Уровень «Первооткрыватели» — это трек для студентов 1-2 курсов бакалавриата, желающих заниматься наукой и осуществляющих поиск своего научного интереса, но не имеющих опыта научных исследований и деятельности в СНО. Уровень «Медиумы» – это трек для студентов 3-4 курсов бакалавриата, 1-2 курсов магистратуры, определившихся с выбором научно-исследовательской тематики, имеющих публикации и участие в конференциях на вузовском и региональном уровнях, активно участвующих в популяризации науки и деятельности СНО в качестве помощников. Уровень «Профи» – это трек для студентов 3-4 курсов бакалавриата, 1-2 курсов магистратуры, системно занимающихся научно-исследовательской работой и имеющих научные публикации и участие в конференциях на всероссийском и международном уровнях, являющихся активными членами СНО, выступающих в качестве авторов и руководителей проектов СНО. Уровень «Профи+»— это трек для студентов 3-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры, выбравших занятие наукой в качестве профессии и трудоустроенных в университете (лаборатории) и других научно-образовательных организациях по научному профилю. Будучи членами СНО, они помогают выстраивать систему партнерских связей. Для достижения поставленных цели и задач проекта будет реализован комплекс мероприятий (проектов). Всероссийский конкурс «Право на город» - Масштабное соревнование для вузов России. Проходит в 2 этапа: 1 этап - команды вузов разрабатывают проект и присылают видеоролик с его презентацией в оргкомитет конкурса, а также направляют на специально созданную интернет-площадку (например, сайт или страничку в социальных сетях). Задача команд студентов - придумать, как сделать городскую среду комфортнее малыми силами, основываясь на принципах междисциплинарности. Конкурсная комиссия отбирает 6 команд, представивших наиболее проработанный, реалистичный проект, приведший к реальным изменениям, и приглашает их на финальный этап в Адыгейский государственный университет. В финале эксперты оценят научную и социальную значимость проектов, обоснованность и возможность масштабирования проекта. Разработка проектов предполагается по следующим трекам: IT-решения для города, наука для города, социальный городской проект. Ключевое отличие от существующих конкурсов состоит в том, что почти все конкурсы по урбанистике ограничиваются разработкой концепции и презентации без создания реальных изменений. В этом конкурсе оцениваются ТОЛЬКО реальные изменения, созданные студентами. По ходу проведения конкурса должно появиться очень много публикаций, в том числе с презентациями проектов в социальных сетях, и упоминаний в СМИ реальных результатов и пользы, принесенной студентами для городов. Мероприятие охватит не менее 150 студентов - всего, не менее 50 студентов - на финальном очном этапе (30 из них - участники команд из российских вузов). Данный проект ориентирован на все уровни, в первую очередь - на уровни «Медиумы» и «Профи». Комплекс мероприятий (проект) «Академическая мобильность» — это мероприятия, направленные на расширение внешних связей СНО АГУ с ведущими научно-образовательными центрами, развитие академической мобильности членов СНО АГУ в форме прохождения стажировок и участия в международных и всероссийских научных мероприятиях. Данный проект предполагает участие членов СНО АГУ уровня «Профи» и «Профи+». «День первооткрывателя» - мероприятие, проводимое с целью популяризации СНО АГУ и вовлечения студентов 1 курса в научно-исследовательскую деятельность. День первооткрывателя – это разнообразные формы активностей, включая ярмарку реализуемых студенческих научных проектов, экскурсии в лаборатории НИИ Комплексных проблем АГУ, научный стендап, квест, научно-популярные лекции, торжественное награждение лучших студентов и активистов СНО АГУ. Данный проект ориентирован на уровень «Первооткрыватели», при активном участии членов СНО последующих уровней в организации и проведении мероприятий. Творческий конкурс «Наука и искусство» организуется с целью творческой самореализации членов СНО АГУ и привлечения их интереса к научному знанию, популяризации научной деятельности, работы СНО АГУ, обеспечения междисциплинарного взаимодействия. Предметом Конкурса является художественная работа, посвященная теме науки, научно-исследовательского процесса и научного результата. Конкурс проводится по следующим номинациям: графика, живопись, плакат, компьютерная графика, фотография, декоративно-прикладное искусство. Конкурсные работы должны отражать тематику конкурса «Наука глазами художника»: «Макровзгляд; «Заглянув в телескоп»; «Эврика! Научный поиск и научное озарение (процесс работы исследователя, ученого, группы ученых)»; «Научная иллюстрация»; «Научная анимация»; «Научная визуализация»; «Портрет ученого»; «Наука как часть человеческой культуры». Данный проект ориентирован на все уровни, в первую очередь - на уровни «Первооткрыватели» и «Медиумы». Конкурс команд СНО «Созидатели». Цель: Консолидация студентов, входящих в СНО АГУ. В рамках выполнения проекта объединяются участники СНО вуза, представляющие разные направления подготовки. Не более 5 человек в команде. Задача команды: построить механическую машину Голдберга* для выполнения задачи, определенной условиями конкурса. Каждую команду сопровождает инструктор из числа студентов инженерной специальности *Машина Голдберга или «заумная машина» — это устройство, которое выполняет очень простое как можно более сложным образом, чаще всего используя «принцип домино». Данный проект ориентирован на уровни «Первооткрыватели», «Медиумы» и «Профи». «UniКвест» - серия научно-популярных мероприятий для школьников от СНО АГУ, целью которых является популяризация деятельности СНО АГУ и повышение интереса школьников к занятию наукой. Члены СНО АГУ выступают организаторами квестов (разрабатывают программу, задания, осуществляют их проведение). Предполагаемые темы квестов: «Нескучное право», «Филологическое метро», «Экскурс в историю национальных игр народов мира», математическая игра «В плену математических задач» и другие. Данный проект ориентирован на уровни «Первооткрыватели», «Медиумы», «Профи». - Комплекс мероприятий (проект) «Прокачай скилы» (при наличии финансовых средств) - организация и проведение курсов, разработанных ведущими специалистами в области академического письма и технологического предпринимательства, в том числе в рамках программы НИУ ВШЭ "Университетское партнерство". Общее количество слушателей составит 120 человек. Данный проект ориентирован на уровни «Профи» и «Профи+» - для слушателей по технологическому предпринимательскому (10 человек) и «Первооткрыватели» и «Медиумы» - для слушателей по академическому письму (100 человек). «Студенческий журнал "Ab ovo": новый взгляд» - мероприятия по модернизации журнала СНО АГУ «Ab ovo», включение в базу РИНЦ, формирование института внешней экспертизы и рецензирования (в том числе студенческого). Данный проект ориентирован на уровни «Профи» и «Профи+». Его ценность состоит в том, что активно будут привлекаться члены СНО к рецензированию работ, а также в качестве редакторов журнала. Научно-исследовательские семинары - серия мероприятий по организации и проведению научно-исследовательских семинаров для студентов по двум направлениям - «АдыгLand» и «Биомоделирование». Они станут в университете новой площадкой для презентации результатов научно-исследовательской деятельности студентов, повышения публикационной активности. С сентября 2022 года по май 2023 года будет проведено 9 семинаров, планируемое количество участников – 30 человек. Результатом их работы станут не менее 15 докладов, которые будут рекомендованы к опубликованию в студенческом журнале «Ab ovo: новый взгляд». Данный проект ориентирован на уровень «Медиумы», «Профи» и «Профи+». Комплекс мероприятий (проект) «Студенческое научно-исследовательское партнерство» - мероприятия, направленные на выстраивание партнёрских связей СНО АГУ с ведущими научными и образовательными организациями России, со студенческими научными объединениями других вузов. В рамках проекта будет проведен вебинар с участием представителей СНС вузов регионов России, итогом которого станут планы проведения совместных мерпориятий в 2023 году. Будет создана основа для студенческого научно-исследовательского партнерства «Сердце в Адыгее», ориентированного на вовлечение в проекты АГУ студентов из Адыгеи, обучающиеся в ведущих вузах страны. На первом этапе через Молодежное представительство Республики Адыгея в Москве, а также через сеть контактов будут выявлены студенты ведущих вузов - выпускники школ Адыгеи, заинтересованные во взаимодействии со студентами АГУ в различных форматах: совместные исследования, дискуссионные площадки, выездные школы. На втором этапе предусмотрено вовлечение студентов из Адыгеи в работу уже существующих в университете площадок, например, Летний методологический университет (ЛМУ), а также в планируемых к реализации проектах - научно-исследовательских семинарах "Биомоделирование", "АдыгLand", всероссийском конкурсе "Право на город" и др. Такое взаимодействие должно способствовать открытости студенческого научного сообщества АГУ, повышению мобильности студентов, получению внешнего опыта, а также повышению конкурентоспособности студентов АГУ. Данный проект ориентирован на уровни «Медиумы», «Профи» и «Профи+». «Обратная связь» предполагает создание студенческой исследовательской группы в лаборатории социального мониторинга с целью организации обратной связи со студентами. В исследовательскую группу войдут 3 студента, являющиеся членами СНО АГУ. Данный проект ориентирован на уровни «Медиум» и «Профи» и «Профи+». Комплекс мероприятий (проект) «Узнаваемость и открытость СНО АГУ» - мероприятия, направленные на изменения образа СНО АГУ в общественном мнении, укрепление его репутации как современной формы самоорганизации и взаимодействия студентов, ориентированных на научный поиск, популяризацию науки и достижение научно-исследовательских результатов. Развитие Телеграм-канала СНО АГУ, который будет функционировать как новостная сеть, информирующая о проводимых СНО мероприятиях и событиях в научной жизни АГУ, вузов России и предоставляющая возможность для активного сетевого взаимодействия между студентами, кураторами, научно-исследовательскими коллективами университета. Активисты СНО АГУ, организующие работу телеграм-канала, получат возможность для освоения технологий научной коммуникаций. Для повышения узнаваемости СНО АГУ будут привлекаться лидеры общественного мнения с использованием следующих форм: Спроси эксперта — проведение офлайн и онлайн встреч с известными специалистами из различных сфер. Тематические мастер-классы и тренинги — приглашённые специалисты проводят мастер-класс или тренинг на выбранную тему по сфере своей деятельности. Сотрудничество с известными блогерами, чья целевая аудитория совпадает/пересекается с целевой аудиторией СНО. Предполагается редизайн страницы СНО АГУ на официальном сайте университета. Данный проект ориентирован на уровни «Первооткрыватели» и «Медиумы».

Ресурсы СНО АГУ:

            - Наличие нормативного регулирования, структурной организации и 25-летнего опыта деятельности СНО АГУ (Совет СНО АГУ, 13 факультетских СНО, руководитель СНО АГУ и руководители СНО факультетов, осуществляющие функцию координации деятельности и научного сопровождения).

            - Опыт организации мероприятий на региональном, всероссийском и международной уровня. Более 20 лет СНО АГУ является организатором Летнего методологического университета – ежегодной выездной летней школы с участием студентов вузов России.

            - Научная библиотека АГУ, на базе которой проводятся мероприятия СНО, обеспечивает, подключение к базам данных, осуществляет консультирование, в библиотеке функционирует студенческий коворкинг.

            - Информационные ресурсы СНО АГУ: страница на официальном сайте АГУ, аккаунты в социальных сетях.

            - Система стимулирования студентов за достижения в научно-исследовательской деятельности и активное участие в работе СНО АГУ. Опыт проведения научных исследований (СНИКи - студенческие научно-исследовательские коллективы), в том числе на базе научных лабораторий АГУ, выступления на различных научных мероприятиях, а также научные публикации (отражено в разделе сведения о квалификации членов СНО).